## 환경정보
타입 | 구분 | 적용 라이브러리 | 적용 버전 | 관련 URL
서버환경 | JDK | java | 1.6
서버환경 | WAS | apache-tomcat | 7.0
프레임워크 | Core | springframework | 3.2.8 | spring.io
프레임워크 | Logging | slf4j | 1.6.6 | www.slf4j.org
프레임워크 | Caching | ehcache | 2.8.3 | ehcache.org
프레임워크 | Data Access | mybatis | 3.2.3 | mybatis.github.io
프레임워크 | View | spring MVC | 3.2.8 | spring.io
프레임워크 | Core | servlet-api | 3.0.1
프레임워크 | Core | jsp-api | 2.2
프레임워크 | Core | el | 2.2
프레임워크 | Core | jstl | 1.2
프레임워크 | JDBC | oracle | 10.2.0.4.0
프레임워크 | Excel | jxls | 1.0.5 | jxls.sourceforge.net
프레임워크 | View | json-simple | 1.1 | code.google.com/p/json-simple
프레임워크 | View | jackson | 1.9.13 | jackson.codehaus.org
화면UI | WEB | jquery-easyui | 1.4.0 | jeasyui.com
화면UI | WEB | jquery-sceditor | 1.4.5 | sceditor.com
화면UI | WEB | jquery-uploadfile | 3.1 | hayageek.com/docs/jquery-upload-file.php
화면UI | WEB | jquery-json | 2.3 | www.json.org
화면UI | WEB | jquery-fullcalendar | 2.1.1 | fullcalendar.io
리포팅툴 | WEB | iReport | 5.6.0 | sourceforge.net/projects/ireport/

## 개발일정
WSC FRAMEWORK PROJECT 개발일정
NO | 개발 순번 | 작업 순번 | 분류1 | 분류2 | 분류3 | 작업내용 | 우선 순위 | 예상 일정 | 예상 누적 | 개발방법 | 작업 시작일 | 작업 종료일 | 완료
1 | 1 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Spring | 프레임워크 개발환경 설정 | A |  |  | 환경설정/서버개발 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | ○
2 | 2 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Spring | 프레이워크 통합 구성 | A |  |  | 환경설정/서버개발 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | ○
4 | 3 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Mybatis | 프레임워크 Mybatis 설정 및 구성 | A |  |  | 환경설정/서버개발 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | ○
9 | 4 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Logging | 프레임워크 Log4j 설정 및 구성 | A |  |  | 환경설정/서버개발 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | ○
5 | 5 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Mybatis | 프레임워크 트랜젝션 설정 및 어노테이션 처리 | A |  |  | 환경설정/서버개발 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | ○
3 | 6 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Spring | 프레임워크 공통 상위클래스 정의 | A |  |  | 서버개발 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | ○
7 | 7 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Exception | Exception Handling 및 Logging 처리 | A |  |  | 환경설정/서버개발 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | ○
8 | 8 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Resource | 메세지리소스 적용(로케일 적용) | A |  |  | 환경설정/서버개발 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | ○
10 | 9 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Locale | Locale 변경 처리 | A |  |  | 서버개발 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | ○
11 | 10 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Cache | ehcache 설정 및 구성 | A |  |  | 환경설정/서버개발 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | ○
12 | 11 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Cache | 코드데이터 캐쉬 구성 | A |  |  | 서버개발 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | ○
13 | 12 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Security | 로그인, 로그아웃, 사용자로깅 | A |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | ○
14 | 13 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Security | 인증 및 권한처리 구성 | A |  |  | 서버개발 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | ○
15 | 14 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Security | SYS_ID 기본설정 구성(세션처리) | A |  |  | 서버개발 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | ○
16 | 15 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Security | 비밀번호 변경횟수 누적 및 리셋 | A |  |  | 서버개발 | 2014-07-28 | 2014-08-01 | ○
33 | 16 | 0 | 프레임워크 | Common | EasyUI | EasyUI 설정 및 적용 | A |  |  | 환경설정/서버개발 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | ○
18 | 17 | 0 | 프레임워크 | Common | Common | 공통 INCLUDE 생성 | A |  |  | 화면개발 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | ○
34 | 18 | 0 | 프레임워크 | Common | EasyUI | 상단메뉴, 좌측메뉴 개발 | A |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | ○
35 | 19 | 0 | 프레임워크 | Common | EasyUI | 기본 템플릿 및 화면 레이아웃 설정 | A |  |  | 화면개발 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | ○
36 | 20 | 0 | 프레임워크 | Common | EasyUI | 그리드 기본 설정 | A |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | ○
37 | 21 | 0 | 프레임워크 | Common | EasyUI | 그리드 편집 설정 | A |  |  | 화면개발 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | ○
38 | 22 | 0 | 프레임워크 | Common | EasyUI | 폼패널 및 팝업폼 설정 및 편집기능 구현 | A |  |  | 화면개발 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | ○
39 | 23 | 0 | 프레임워크 | Common | EasyUI | 코드 연동된 콤보 검색 설정 | A |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | ○
6 | 24 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Mybatis | 프레임워크 서비스 트랜젝션 테스트 | A |  |  | 서버개발 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | ○
17 | 25 | 0 | 프레임워크 | Configuration | Security | 접근권한VIEW 적용 및 권한적용 테스트 | A |  |  | 서버개발 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | ○
29 | 26 | 0 | 프레임워크 | Common | Pagination | 페이징 처리 설정 및 그리드 페이징 연동 | A |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-04 | 2014-08-08 | ○
45 | 27 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 사용자관리 | 사용자관리 개발작업 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | ○
47 | 28 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 그룹관리 | 그룹관리 개발작업 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | ○
53 | 29 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 코드관리 | 코드관리 개발작업 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-11 | 2014-08-14 | ○
49 | 30 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 메뉴관리 | 메뉴관리 개발작업 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | ○
48 | 31 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 화면관리 | 화면관리 개발작업 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | ○
50 | 32 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 사용자그룹관리 | 사용자그룹관리 개발작업 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | ○
51 | 33 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 사용자화면관리 | 사용자화면관리 개발작업 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | ○
52 | 34 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 그룹화면관리 | 그룹화면관리 개발작업 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | ○
42 | 35 | 0 | 프레임워크 | Common | Web Editor | 웹에디터 플러그인 추가적용 | B |  |  | 화면개발 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | ○
26 | 36 | 0 | 프레임워크 | Common | File Control | 파일업로드 플러그인 추가적용 | B |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | ○
27 | 37 | 0 | 프레임워크 | Common | File Control | 첨부파일 업로드 개발작업 | B |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | ○
28 | 38 | 0 | 프레임워크 | Common | File Control | 첨부파일 다운로드 개발작업 | B |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | ○
30 | 39 | 0 | 프레임워크 | Common | Pagination | 페이징처리 테스트 및 수정 | B |  |  | 서버개발 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | ○
40 | 40 | 0 | 프레임워크 | Common | EasyUI | 콤보그리드 적용(사용자관리 예제) | B |  |  | 화면개발 | 2014-09-01 | 2014-09-03 | ○
58 | 41 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 일반게시판(게) | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-09-01 | 2014-09-04 | ○
46 | 42 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 사용자관리 | 관리자의 사용자별 자동로그인 기능 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | ○
32 | 43 | 0 | 프레임워크 | Common | Menu | 메뉴 검색시 권한연동 설정 | B |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | ○
23 | 44 | 0 | 프레임워크 | Common | Excel Control | 엑셀다운로드 개발 | B |  |  | 서버개발 | 2014-09-10 | 2014-09-12 | ○
24 | 45 | 0 | 프레임워크 | Common | Excel Control | 엑셀다운로드 적용 | B |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | ○
63 | 46 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 전자메일-개인주소록 관리 및 게시대상 설정 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-09-15 | 2014-09-19 | ○
64 | 47 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 전자메일-그룹주소록 관리 및 게시대상 설정 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-09-15 | 2014-09-19 | ○
65 | 48 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 전자메일-수신,발신,보관,발송 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-09-15 | 2014-09-19 | ○
19 | 49 | 0 | 프레임워크 | Common | Common | 그리드의 헤더 정렬 적용 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | ○
59 | 50 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | Q&A(게) - 답변게시판 트리그리드 적용 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-09-22 | 2014-09-26 | ○
79 | 51 | 0 | 공통개발 | 초기화면 | 사이트맵 | 사이트맵 구현 - 탭없는페이지 샘플 | C |  |  | 화면개발 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | ○
83 | 52 | 0 | 공통개발 | 초기화면 | 핫메뉴 | 즐겨찾기메뉴(HOTMENU) - 컨텍스트메뉴 설정 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | ○
25 | 53 | 0 | 프레임워크 | Common | Excel Control | 엑셀로더 개발 | B |  |  | 서버개발 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | ○
56 | 54 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 코드엑셀로더 | 코드엑셀로더 개발작업 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | ○
41 | 55 | 0 | 프레임워크 | Common | EasyUI | 그리드 다중정렬,로컬정렬,콤보정렬 샘플작업 | B |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | ○
74 | 56 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 일정관리 | 일정관리(개인,공유일정) | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-10-07 | 2014-10-10 | ○
75 | 57 | 0 | 공통개발 | 시스템관리 | 일정관리 | 일정관리(개인,공유일정) - 공유대상설정 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | ○
86 | 58 | 0 | 프로젝트지원 | 건설협회 | EasyUI | 건설협회 - 프레임탭 제거 | C |  |  | 화면개발 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | ○
87 | 59 | 0 | 프로젝트지원 | 건설협회 | EasyUI | 건설협회 - 단계콤보 작업 | C |  |  | 서버개발/화면개발 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | ○
88 | 60 | 1 | 프로젝트지원 | 건설협회 | EasyUI | 건설협회 - 공통레이아웃 디자인적용 | C | 2 | 2 | 서버개발/화면개발 | 2014-10-15
43 | 61 | 2 | 프레임워크 | Common | Printing | iReport를 활용한 출력기능 구현 | B | 3 | 5 | 서버개발/화면개발 | 2014-10-15
57 | 63 | 3 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 통합게시판 관리 | C | 2 | 7 | 서버개발/화면개발
60 | 64 | 4 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 공지사항(게) | C | 1 | 8 | 서버개발/화면개발
61 | 65 | 5 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 공지사항(게) - 게시기간 설정 | C | 1 | 9 | 서버개발/화면개발
66 | 66 | 6 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 도움말(게) | D | 1 | 10 | 서버개발/화면개발
67 | 67 | 7 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 도움말(게) - 개인도움말(E-Help) | D | 2 | 12 | 서버개발/화면개발
21 | 62 | 11 | 프레임워크 | Common | Document | 개발가이드 문서 작업 | B | 1 | 13 | 문서
76 | 71 | 9 | 공통개발 | 시스템관리 | 로그인현황 | 로그인현황(사용자로그 조회) | D | 2 | 15 | 서버개발/화면개발
72 | 75 | 15 | 공통개발 | 시스템관리 | 용어관리 | 용어관리 | D | 3 | 18 | 서버개발/화면개발
73 | 76 | 16 | 공통개발 | 시스템관리 | 용어관리 | 화면/용어관리 | D | 2 | 20 | 서버개발/화면개발
22 | 74 | 12 | 프레임워크 | Common | Document | DB 변경문서 업데이트 | B | 1 | 21 | 문서
68 | 69 | 13 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | POPUP(게) | D | 1 | 22 | 서버개발/화면개발
80 | 70 | 14 | 공통개발 | 초기화면 | 팝업 | POPUP(게) - POPUP 메인공지 | D | 1 | 23 | 서버개발/화면개발
62 | 68 | 8 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 자료실(게) | D | 1 | 24 | 서버개발/화면개발
55 | 77 | 17 | 공통개발 | 시스템관리 | 코드관리(BP) | 코드관리(BP) | D | 3 | 27 | 서버개발/화면개발
54 | 78 | 18 | 공통개발 | 시스템관리 | 코드관리 | 코드이력관리 | D | 2 | 29 | 서버개발
20 | 79 | 99 | 프레임워크 | Common | Design | 웹디자인 적용 작업 | B |  |  | 화면개발 |  |  | X
44 | 80 | 99 | 프레임워크 | Common | Test | 각 기능별 통합테스트 | B |  |  | 테스트 |  |  | X
78 | 72 | 10 | 공통개발 | 초기화면 | MyPage | MyPage 기능 구현 | D |  |  | 서버개발/화면개발 |  |  | X
82 | 73 | 99 | 공통개발 | 초기화면 | 알람 | 대쉬보드(Alarm) | D |  |  | 서버개발/화면개발 |  |  | X
81 | 81 | 99 | 공통개발 | 초기화면 | 게시판 | 공문/게시판 | Z |  |  | 서버개발/화면개발 |  |  | X
69 | 82 | 99 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 공문관리(게) | Z |  |  | 서버개발/화면개발 |  |  | X
70 | 83 | 99 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 공문 수/발신 이력조회 | Z |  |  | 서버개발/화면개발 |  |  | X
85 | 84 | 99 | 공통개발 | 사용자공통 | 업체관리 | 업체관리 | Z |  |  | 서버개발/화면개발 |  |  | X
71 | 85 | 99 | 공통개발 | 시스템관리 | 게시판 | 긴급통보서(게) | Z |  |  | 서버개발/화면개발 |  |  | X
84 | 86 | 99 | 공통개발 | 사용자공통 | 동호회관리 | 동호회관리(회원관리,게시판,앨범) | Z |  |  | 서버개발/화면개발 |  |  | X
77 | 87 | 99 | 공통개발 | 시스템관리 | 배치현황 | 배치작업현황 | Z |  |  | 서버개발/화면개발 |  |  | X
31 | 88 | 99 | 프레임워크 | Common | Security | 버튼권한 설정 | Z |  |  | 서버개발 |  |  | X

## Sheet1
WSC FRAMEWORK PROJECT 개발일정