## 보완사항
WSC 1.0 FRAMEWORK 보완내역
번호 | 요청일 | 항목 | 보완요청사항 | 확인내역 | 처리내역 | 작업구분 | 담당자 | 작업시작일 | 작업완료일
1 | 2015-04-13 | 1. IE8과 IE9와의 호환이 안됨 | 1-1) ~ 1-2) IE8에서 datebox 날짜 선택 불가하며 임의 입력시 현재날짜로 저장됨. | datebox의 parser 함수(business.js)의 추가에 따른 버그였던 것으로 확인됨. | business.js 수정완료 | 수정처리 | 이승현 | 2015-04-13 | 2015-04-13
2 | 2015-04-13 | 2. EasyUI CSS와 디자이너 CSS 의 충돌 | 2-1) ~ 2-3) CSS 충돌 현상 | 디자이너에게 디자인 요청시 EasyUI 를 사용함을 주지시키고, 해당 UI에 맞는 CSS 및 디자인을 만들어 줄것을 요청하여야 함. | 디자이너에게 요청할 샘플자료 생성 | 자료생성 | 이승현 | 2015-04-13 | 2015-04-16
3 | 2015-04-13 | 3. EasyUI에서 지원이 미흡한 기능 | 3-1) combobox 데이터 맨앞에 특정 문구(선택,전체,..) 처리 | combobox의 옵션 중 prompt 라는 옵션은 콤보박스의 기본문구를 설정하는 기능을 하며, 별도의 선택행위가 필요한 경우를 위해 combobox의 loader 함수에 "first:{value:'', text:'전체'}" 와 같이 첫번째 항목에 옵션을 추가할 수 있는 first 라는 옵션을 설정하도록 해당 기능을 추가함. | common.js loader 함수내 기능추가완료. [샘플관리]-[샘플메뉴]-[작업샘플] 화면에 샘플예제를 참조할것. | 기능추가 | 이승현 | 2015-04-14 | 2015-04-14
4 | 2015-04-13 | 3. EasyUI에서 지원이 미흡한 기능 | 3-2) textbox, datebox 의 $("#id").focus(); 불가 | input box 를 포커싱하는 방법은 일반적인 jquery 사용법으로는 불가능함. 예를 들어 텍스트박스의 경우엔 $("#id").textbox("textbox").focus(); 와 같이 EasyUI의 함수를 이용하여야 함. | [샘플관리]-[샘플메뉴]-[작업샘플] 화면에 샘플예제를 정의함. | 샘플추가 | 이승현 | 2015-04-14 | 2015-04-15
5 | 2015-04-13 | 3. EasyUI에서 지원이 미흡한 기능 | 3-3) 동적으로 textbox 및 combobox 생성 불가 | 동적인 생성방법은 기본적으로 jquery에서 사용하는 방법과 동일하나, 다만 textbox나 combobox 의 객체를 스크립트상에서 생성해줘야 함. | [샘플관리]-[샘플메뉴]-[작업샘플] 화면에 샘플예제를 참조할것. | 샘플추가 | 이승현 | 2015-04-15 | 2015-04-15
6 | 2015-04-13 | 3. EasyUI에서 지원이 미흡한 기능 | 3-4) IE9에서 파일업로드 기능 작동 불가 | 확인해본 결과 Drag & Drop 은 IE9에선 사용이 불가능함. 해당 플러그인의 데모화면도 마찬가지로 안되는 것으로 보아 플러그인의 버그로 추정됨. 또한 첨부파일이 업로드되지 않는 것으로 확인되었으며, 이는 IE9의 버그에 따른 것으로 업로드한 결과값을 json으로 내려줄때 이를 다운로드로 처리하는 문제로 인해 첨부파일이 등록되지 않음. 이부분은 우회하는 방법을 찾아 해결함. | 우회하는 방법은 Content Type을 application/json 이 아닌 text/html 로 결과가 내려가도록 수정하였음. FileController.java 수정완료 | 수정처리 | 이승현 | 2015-04-16 | 2015-04-19
7 | 2015-04-13 | 3. EasyUI에서 지원이 미흡한 기능 | 3-5) textbox 멀티라인 입력시 DB에 입력된 대로 저장안됨. | 기본적으로 멀티라인 입력은 textarea와 동일한 방식으로 동작됨. 다만 DB 저장시 줄바꿈 등의 특수문자를 태그로 변경하거나 하는 작업이 필요한 경우엔 별도로 변환하는 코딩이 필요하며 이는 textarea 또한 마찬가지임. | [시스템관리]-[일정관리] 화면에서 일정등록시 내용 등의 항목은 textbox 의 multiline 옵션을 사용하여 정의되어 있으므로 이를 참조하기 바람. | 부연설명 | 이승현 | 2015-04-15 | 2015-04-15
8 | 2015-04-13 | 4. 메뉴 | 4-1) 상단메뉴의 전구아이콘 교체 불가 | 개발가이드 문서의 보완필요사항에 언급되었던 부분으로 해당 시점엔 구현되지 않은 기능이었음. 현재 메뉴등록시 아이콘클래스 항목이 입력되어 있으면 해당 클래스가 적용되도록 widget.js 에 기능을 추가 작업함. | widget.js 기능추가완료. | 기능추가 | 이승현 | 2015-04-16 | 2015-04-16
9 | 2015-04-13 | 6. 상단공통 | 6-1) 최상단 우측의 로그아웃버튼이 메인페이지에서 보이지 않는 문제 | 메인페이지 로딩시 사용자정보가 ModelMap 에 담기지 않아 생기는 현상임. CommonController 의 index 메서드에 해당 정보가 담기도록 수정함. 사이트맵 화면도 동일한 현상이 있어 같이 수정됨. | CommonController.java 수정완료 | 수정처리 | 이승현 | 2015-04-14 | 2015-04-14
10 | 2015-04-13 | 5. 게시판 | 5-1) 게시판의 웹에디터를 "다음에디터"로 변경 처리 | 기존은 SCEDITOR 로 적용되어 있음. | 다음의 3가지의 에디터를 선택적용 가능하도록 추가작업함. 1) SC : SC에디터 2) CK : CK에디터 3) DM: 다음에디터 해당 선택은 jeditor.js 에서 정의되며, 에디터를 쓰는 프로그램에 일괄 적용됨. 단, 모든 에디터가 IE8에선 실행불가함. | 기능추가 | 이승현 | 2015-04-17 | 2015-04-27
11 | 2015-04-23 | 7. 보완요청 2차 | 8) 로그인 안되었는데 main화면에 URL로 바로 접근가능(http://127.0.0.1:8080/) | 로그인 체크 및 권한을 관리하기 위한 URL이 화면관리에 등록되어야 하는데 "/"에 해당되는 URL이 미등록되어서 생기는 문제이나 해당 URL은 "/index.do"와 동일하므로 동일한 URL로 맵핑되어 체크되도록 수정함. | SecurityInterceptor.java 수정완료 | 수정처리 | 이승현 | 2015-04-24 | 2015-04-24
12 | 2015-04-23 | 7. 보완요청 2차 | 9) 메뉴 진입시 스크립터 에러(SCRIPT5007,5009) - IE 11에서 디버그 모드 확인 결과 | EasyUI의 탭기능에 버그가 있어 생기는 문제로서 해당 사이트에서 패치된 소스를 받아 INCLUDE 함.(jquery-easyui-1.4-patch.zip) | jquery-easyui-1.4-patch.zip 를 다운받아 압축해제후 INCLUDE 함. | 패치적용 | 이승현 | 2015-04-24 | 2015-04-24
13 | 2015-04-23 | 7. 보완요청 2차 | 3) 화면내 이동시 화면이 window.location.href 가 사용가능여부 | self.location.href 를 사용하면 해당 페이지내에서 이동이 가능함. | 공지사항 개발예제를 참고할것. | 부연설명 | 이승현 | 2015-04-24 | 2015-04-24
14 | 2015-04-23 | 7. 보완요청 2차 | 페이지 이동형 게시판 예제 개발 요청 | 페이지 이동형 게시판 예제 개발 요청 | 공지사항 개발예제 생성 페이지 이동형 게시판으로 개발됨. | 추가개발 | 이승현 | 2015-04-28 | 2015-04-30
15 | 2015-04-23 | 7. 보완요청 2차 | 2) 파일업로드 및 다운로드기능 공통 메소드 추가 | 가장 기본적인 파일 업로드 기능 개발 요청함. | [샘플관리] - [샘플메뉴] - [첨부파일샘플] 화면의 소스 및 예제 참조할것 | 추가개발 | 이승현 | 2015-05-01 | 2015-05-02
16 | 2015-04-23 | 7. 보완요청 2차 | 4) 메인 컨덴츠 영역 방식 분기화 - 텝, 일반 화면전환 | 설정에 따라 탭과 일반 화면 사이를 전환할수 있는 기능 요청 : 현재 가능한지 여부에 대한 판단이 필요하며, 그에 따라 추후 일괄 수정 작업이 필요할 것으로 보여짐. | 상단,하단 INCLUDE 페이지 적용 및 메뉴의 링크방식을 변경함. 해당 설정은 app.properties 의 usable.tabPanel = true 에서 설정되며, 해당 설정에 따라 모든페이지에 적용된다. | 추가개발 | 이승현 | 2015-05-02 | 2015-05-03
17 | 2015-04-23 | 7. 보완요청 2차 | 1) 엑셀 업로드(설명,예제 : G마켓 엑셀 양식) | 칼럼 맵핑 기능을 포함한 엑셀양식에 따른 엑셀파일 업로드 기능 개발 요청. | 1) 양식종류관리 개발 : 주문 또는 출고 등의 양식의 그룹과 맵핑할 변수명을 정의하는 부분으로 해당 맵핑변수를 대상테이블의 칼럼에 대입하여 저장처리 기능을 구현하도록 한다. 2) 엑셀양식관리 개발 : 각 양식그룹에 해당하는 종류(오픈마켓)별 엑셀양식을 등록하고 개별 칼럼을 설정한다. 이 부분에서 1)번에서 정의한 맵핑변수와 개별 칼럼을 맵핑시키도록 한다. 3) 주문엑셀로더 개발 : 엑셀양식의 샘플로서 양식에 맞는 엑셀파일을 업로드하고 해당 데이터를 읽어 화면에 그리드형태로 display 하는 기능까지 개발되어 있으며, 저장버튼 클릭 후에 실제 저장을 처리하는 로직은 업무적인 요청에 따라 별도의 개발이 필요하다. | 추가개발 | 이승현 | 2015-05-04 | 2015-05-18
18 | 2015-04-23 | 7. 보완요청 2차 | 7) 팝업관리 추가(설명필요,팝업좌표,사이즈,게시기간) | 메인에서 표시될 팝업 기능 및 관리 기능 개발 요청 | 게시판 형태의 팝업관리 기능 개발 및 메인의 팝업로딩 기능 추가 | 추가개발 | 이승현 | 2015-05-20 | 2015-05-22
19 | 2015-05-22 | 11. 김원국대리 구두요청 | 그리드에서 idField에 해당하는 항목의 편집시 datebox 임에도 validatebox로 표시되는 문제 | business.js 에서 afterEdit 함수에서 무조건 validatebox 로 editor가 변경되도록 설정되어 있었음. | 설정된 에디터가 적용되도록 business.js 의 afterEdit 함수를 수정함. | 버그수정 | 이승현 | 2015-05-22 | 2015-05-22
20 | 2015-05-22 | 11. 김원국대리 구두요청 | 그리드에서 특정칼럼 편집시 다른칼럼의 값이 셋팅되도록 하는 예제 요청 (예를 들어 코드를 입력하면 코드에 해당되는 명칭이 조회되어 옆의 칼럼에 자동입력되도록 하는 기능) | dps 프로젝트의 [품절등록] 화면 확인함. | dps 프로젝트의 [품절등록] 화면 에서 상품코드 선택시 AJAX를 이용하여 상품명을 가져오는 로직의 샘플을 제공함. : 해당 처리를 위해서 상품코드,상품명은 모두 에디터가 있는 형태여야 하며, 그리드의 onBeginEdit 이벤트에 해당 처리로직을 바인딩함. | 샘플추가 | 이승현 | 2015-05-22 | 2015-05-22
21 | 2015-05-22 | 10. 이정호과장 메일요청 | 팝업관리 - 화면전환 방식으로 팝업관리에서 등록 버튼 클릭시 전체화면으로 핫 메뉴 및 해더의 상위메뉴가 사라집니다. | 페이지 이동형 게시판의 편집화면과 상세화면에 해당부분이 적용되어 있지 않아 생기는 문제임을 확인함. | 페이지 이동형 게시판의 편집화면과 상세화면에 상단과 하단에 INCLUDE 처리되도록 JSP를 수정함. 편집화면과 상세화면의 경우 직접 연결된 메뉴정보가 없으므로 좌측에 표시되는 메뉴 목록을 위해서 메뉴정보과 세션에 저장되어 가져오도록 SecurityInterceptor 와 SessionComponent 를 수정함. | 수정개발 | 이승현 | 2015-05-22 | 2015-05-22
22 | 2015-05-22 | 10. 이정호과장 메일요청 | 팝업관리 - 화면 오픈시 개발자도구에서 스크립트 오류가 발생하며 에디터 영역이 표시가 잘 되지 않습니다. 게시판 에디터 선정 : 에디터 변경은 어떻게 처리 되었나요? | 에디터 변경요청. IE에서 간헐적으로 발생하는 스크립트 오류로서 SCEDITOR 일 경우에만 해당 문제가 발생되고 있음을 확인함. | SCEDITOR 에 국한한 문제이며 IE에서만 간헐적으로 발생하므로 에디터를 다음에디터로 변경함으로써 해당 문제를 우회하여 해결함. | 버그수정 | 이승현 | 2015-05-22 | 2015-05-22
23 | 2015-05-22 | 10. 이정호과장 메일요청 | 팝업관리 - 미리보기 추가 가능 확인 부탁 드립니다. | 미리보기 기능 추가개발 요청 | 편집화면과 상세화면에서 미리보기 버튼을 두어 해당 버튼 클릭시 미리보기용 팝업이 띄워지도록 개발 작업함 | 추가개발 | 이승현 | 2015-05-26
24 | 2015-05-22 | 10. 이정호과장 메일요청 | 화면 영역 확인 요청 : 여백이 많이 존재 하는데 전체적으로 꽉찬 느낌으로 변경이 가능 할까요? | EasyUI 의 ThemeBuilder 와 같은 형태로 Layout 변경을 요청함. | 해당 형태에 맞춰 CSS 와 INCLUDE 용 JSP 를 수정함. (common.css, head.jsp, foot.jsp, north.jsp, body.head.jsp, body.foot.jsp) | 수정개발 | 이승현 | 2015-05-26 | 2015-05-26
25 | 2015-05-20 | 9. 구두 요청사항 | 프레임워크 개발 문서 업데이트 | 신상일 부장님 요청에 의해 프레임워크 관련 문서 업데이트 | WSC_TableDesign_v0.2.xlsm (테이블명세 업데이트) WSC_FRAMEWORK_개발가이드_v0.2.docx (개발가이드 추가사항 업데이트) WSC_FRAMEWORK_디자인가이드.docx (레이아웃 변경 및 샘플 변경) | 문서작업 | 이승현 | 2015-05-26 | 2015-05-27
26 | 2015-05-19 | 8. 구두 요청사항 | 전체 디자인 적용 | 디자이너의 디자인 전체 적용 | 향후 요청시엔 신상일 부장님께 요청 바랍니다. | 추가개발
27 | 2015-04-23 | 7. 보완요청 2차 | 5) 코드관리 화면 설계 변경 | 3단계의 코드구조를 가지고 있으며 단계별 등록이 가능한 형태의 개발 요청 | 개발 중단 (신상일 부장님 요청에 따른 조정사항임) | 추가개발
28 | 2015-04-23 | 7. 보완요청 2차 | 6) 그룹관리 - 사용자 등록시 그룹 등록 | 사용자 등록시 그룹 설정 및 등록이 가능하도록 기능 개발 요청 | 개발 중단 (신상일 부장님 요청에 따른 조정사항임) | 추가개발
29 | 2015-05-19 | 8. 구두 요청사항 | 엑셀로더 성능체크 | 엑셀로더 실행시 업로드 속도 확인 요청 | 개발 중단 (신상일 부장님 요청에 따른 조정사항임) | 테스트
30 | 2015-05-19 | 8. 구두 요청사항 | iReport 사용방법 | iReport 를 사용하여 개발할 수 있는 샘플 요청 | 개발 중단 (신상일 부장님 요청에 따른 조정사항임) | 수정개발
31 | 2015-06-02 | 9. 사장님 요청사항 | 레이아웃 변경 | 테마빌더 내의 중앙부분의 레이아웃과 같은 방식으로 재변경요망 | 이전버젼(메뉴가 최상단에 위치)으로 복귀 중앙패널의 border 및 titlebar 제거 : body.head.jsp, head.jsp, foot.jsp, body.foot.jsp, north.jsp 수정 | 수정 | 이승현 | 2015-06-03 | 2015-06-03
32 | 2015-06-02 | 9. 사장님 요청사항 | 메뉴바 스크롤 확인 | 메뉴바가 스크롤처리되는지 확인요망 | 최상단 메뉴의 자동스크롤 처리 common.css (overflow:hidden -> overflow: auto) | 수정 | 이승현 | 2015-06-03 | 2015-06-03
33 | 2015-06-02 | 10. 구두 요청사항 | 공통코드의 useFlag(사용여부) 조건 설정 | 콤보에서 코드검색시 코드그룹외의 기타조건이 추가될 수 있는지 문의 | useFlag(사용여부) 조건이 조건비교상에 생략되어 있어 해당 조건을 추가함. 해당 조건을 사용하는 예제는 "엑셀양식관리(loaderForm.js)" 를 참고할것 | 버그수정 | 이승현 | 2015-06-03 | 2015-06-03
34 | 2015-06-02 | 10. 구두 요청사항 | 그리드 Loop Validation 방법 | 그리드의 중복확인과 같은 LOOP Validation 예제 | "양식종류관리" 참고할것. : loaderCode.js 의 doValidate 함수 확인할것 : common.js 의 jutils.duplicateObject 함수 참고할것 | 확인 | 이승현 | 2015-06-03 | 2015-06-03
35 | 2015-06-02 | 9. 사장님 요청사항 | 코드관리 로딩이 느린 문제 | 코드관리에서 검색시 타 기능과 다르게 유달리 로딩이 느린 문제가 발생함. | 그리드의 칼럼항목 설정시 width 지정이 안되어 있으면 칼럼수가 많을 경우 로딩이 느려지는 문제가 발생함. 이에 따라 칼럼의 width 를 개별 지정해줌. code.jsp 참고할것. | 버그수정 | 이승현 | 2015-06-04 | 2015-06-04
36 | 2015-06-02 | 10. 구두 요청사항 | 그리드 행추가시 idField 에디터 비활성 문제 | 행추가시 idField에 해당되는 항목의 에디터가 활성화되지 못하는 버그 발생 | 기본설정된 에디터가 수정시에 제거됨으로서 추가시에 재생성되지 못하는 문제로서 별도로 해당 에디터를 KEEP 할수 있도록 수정. business.js 내의 beforeEdit 함수 수정 | 버그수정 | 이승현 | 2015-06-04 | 2015-06-04
37 | 2015-06-09 | 11. 구두 요청사항 | 각 패널간, 프레임간 여백 간격 모두 제거할 것 | 패널간 여백이 불필요하므로 여백을 모두 제거할것 | 패널간 여백 제거 해당 여백이 설정된 CSS 는 별도로 common.css 내에 주석처리함. | 수정 | 이승현 | 2015-06-09 | 2015-06-10
38 | 2015-06-09 | 11. 구두 요청사항 | 좌측 영역 메뉴접기 아이콘으로 설정할것 | 좌측 영역에 타이틀바에 있는 메뉴접는 기능을 아이콘으로 구현할것. 좌측 영역의 타이틀바는 숨김 처리 할것 | [메뉴닫기] 아이콘을 west.jsp 에 정의함. (아이콘은 디자인 후에 대체하도록 할것) | 추가개발 | 이승현 | 2015-06-09 | 2015-06-10

## 보완요청0423
수정사항 우선순위
1) 엑셀 업로드(설명,예제 : G마켓 엑셀 양식)
2) 파일업로드 및 다운로드기능 공통 메소드 추가
4) 메인 컨덴츠 영역 방식 분기화
- 텝, 일반 화면전환
5) 코드관리 화면 설계 변경
6) 그룹관리
- 사용자 등록시 그룹 등록
7) 팝업관리 추가(설명필요,팝업좌표,사이즈,게시기간)