## 개발계획 일정표
현장관리(가공) 개발계획 일정표
담당자 | 메뉴 | 소스 ID | 소스 유형 | 설명 | 시작일자 | 종료일자
담당자A | POP42A (일일점검 이력 조회) | POP42A_M0A | Main | 일별 점검설비 마스터-디테일 이력 조회 (셀병합, 조회전용) | 2026-03-10 | 2026-03-12
|  | POP42A_D0A | Popup | 반려 사유 입력 팝업 (승인자, 반려사유) | 2026-03-10 | 2026-03-12
담당자B | POP43A (수리수선 이력 관리) | POP43A_M0A | Main | 수리 이력 조회/등록/수정/삭제 (기간검색, 업체/설비 LIKE) | 2026-03-10 | 2026-03-12
|  | POP43A_D0A | Popup | 수리 등록/수정 팝업 (일자, 수리업체, 설비, 금액, 수리내역 Memo) | 2026-03-10 | 2026-03-12
|  | POP43A_D1A | Popup | 엑셀 업로드 팝업 (7컬럼 매핑, SheetJS 파싱, 미리보기 그리드) | 2026-03-13 | 2026-03-14
담당자C | POP57A (설비제원 관리) | POP57A_M0A | Main | 좌우분할 (좌: 설비목록 / 우: 파일 업로드/다운로드/삭제) | 2026-03-10 | 2026-03-12
|  | acAttachFileControl | 공통 | 파일 첨부/관리 컨트롤 (TSYS_FILELIST_MASTER, 추가개발필요) | 2026-03-13 | 2026-03-14