## 파일 단위 일정표
부서/사원, 기타 기준 정보 일정표
담당자 | 메뉴 | 파일 ID | 파일 유형 | 설명 | 시작일 | 종료일 | 주차
홍승대 | STD45A (비가동 유형관리) | STD45A_M0A | Main | 비가동 코드 목록 조회 (탭 구조) | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1주차
|  | STD45A_D0A | Popup | 비가동 코드 등록/수정 팝업 | 2026-02-05 | 2026-02-06
| STD49A (정례비가동관리) | STD49A_M0A | Main | 비가동 스케줄 조회 (탭 기반) | 2026-02-05 | 2026-02-06
|  | STD49A_D0A | Popup | 비가동 스케줄 등록/수정 팝업 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2주차
| STD50A (작업자 그룹 관리) | STD50A_M0A | Main | 작업자 그룹 3단 분할 화면 | 2026-02-09 | 2026-02-13
|  | STD50A_D0A | Popup | 작업자 그룹 편집기 (4그리드) | 2026-02-09 | 2026-02-13
| STD13A (부서/사원 관리) | STD13A_M0A | Main | TreeList(부서)+GridView(사원) 마스터-디테일 | 2026-02-09 | 2026-02-13
|  | acORGForm | Popup | TreeList(부서 계층) 검색/선택 | 2026-02-09 | 2026-02-13
|  | acUserGroup | Popup | GridView(그룹 목록) 검색/선택 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 3주차
|  | STD13A_D0A | Popup | 부서 편집기 (6개 필드) | 2026-02-19 | 2026-02-20
|  | STD13A_D1A | Popup | 사원 편집기 (10+ 필드) | 2026-02-19 | 2026-02-20
|  | STD13A_D2A | Popup | 사원 엑셀 일괄 업로드 (12개 매핑) | 2026-02-19 | 2026-02-20
송우석 | STD52A (설비점검항목관리) | STD52A_M0A | Main | 점검항목 그리드 조회 (상하 분할) | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 1주차
|  | STD52A_D0A | Popup | 점검항목 편집기 (등록/수정/삭제) | 2026-02-05 | 2026-02-06
| ORD02A (메일그룹관리) | ORD02A_M0A | Main | 메일그룹+멤버 좌우 분할 화면 | 2026-02-05 | 2026-02-06
|  | ORD02A_D0A | Popup | 엑셀 일괄 업로드 팝업 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2주차
|  | acEmpForm | Popup | TreeList(부서)+GridView(사원) 검색/선택 | 2026-02-09 | 2026-02-13
| STD23A (휴일관리) | STD23A_M0A | Main | 캘린더+CAPA 좌우 분할 화면 | 2026-02-09 | 2026-02-13
|  | STD23A_D0B | Popup | CAPA 일괄 생성 팝업 | 2026-02-09 | 2026-02-13
|  | STD23A_D1B | Dialog | 휴일 설정 팝업 | 2026-02-09 | 2026-02-13
|  | STD23A_D2B | Dialog | CAPA 수동 수정 팝업 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 3주차
|  | STD23B_M0A | Main | 캘린더 + 휴일 좌우 분할 화면 | 2026-02-19 | 2026-02-20
| ORD07A (호기순번관리) | ORD07A_M0A | Main | 호기순번 목록 조회 (그리드 셀 병합) | 2026-02-19 | 2026-02-20
|  | ORD07A_D0A | Popup | 호기순번 수정 팝업 (SR_NO 편집) | 2026-02-19 | 2026-02-20
| STD13A (부서/사원 관리) | acMachineForm | Popup | sap 작업장 IF 찾기 팝업 | 2026-02-19 | 2026-02-20
모델군관리
표준자원