## 개발계획 일정표
품질/물류/생산(가공) 개발계획 일정표
담당자 | 메뉴 | 소스 ID | 소스 유형 | 설명 | 시작일 | 종료일 | 주차
송우석 | QCT04A (자주검사 항목 관리) | QCT04A_M0A | Main | 자주검사 항목 조회/관리 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 5주차
|  | QCT04A_D0A | Popup | 검사항목 등록/수정 팝업 | 2026-03-03 | 2026-03-06
|  | QCT04A_D1A | Popup | 검사항목 상세 편집 팝업 | 2026-03-03 | 2026-03-06
| QCT05A (자주검사 그룹 관리) | QCT05A_M0A | Main | 자주검사 그룹 관리 (항목/기준값/이미지) | 2026-03-03 | 2026-03-06
|  | QCT05A_D0A | Popup | 검사그룹 등록/수정 팝업 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 6주차
|  | acProcForm | 공통 | 공정 검색 팝업 | 2026-03-09 | 2026-03-13
| QCT06A (자주검사 연계 관리) | QCT06A_M0A | Main | 자주검사 연계 관리 (품목-공정-검사그룹 연계) | 2026-03-09 | 2026-03-13
|  | QCT06A_D0A | Popup | 연계정보 등록/수정 팝업 | 2026-03-09 | 2026-03-13
| QCT02A (부적합/결품 현황) | QCT02A_M0A | Main | 부적합/결품 조회 현황 | 2026-03-09 | 2026-03-13
|  | QCT02A_D0A | Popup | 상세 조회 팝업 | 2026-03-09 | 2026-03-13
홍승대 | MAT01A (과부족정보) | MAT01A_M0A | Main | 과부족정보 조회 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 5주차
| MAT02A (재고현황) | MAT02A_M0A | Main | 재고현황 조회 | 2026-03-03 | 2026-03-06
| MAT05A (자재불출 현황) | MAT05A_M0A | Main | 자재불출 마스터-디테일 관리 (불출/자재/불출율) | 2026-03-03 | 2026-03-06
|  | MAT05A_D0A | Popup | 불출 등록/수정 팝업 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 6주차
|  | MAT05A_D1A | Popup | 불출 상세 팝업 | 2026-03-09 | 2026-03-13
|  | FileList | 공통 | 도면 파일 선택 팝업 | 2026-03-09 | 2026-03-13
| ORD14A (실적관리) | ORD14A_M0A | Main | 실적관리 마스터-디테일 (작업지시-실적) | 2026-03-09 | 2026-03-13
|  | ORD14A_D0A | Popup | 실적 상세 조회 팝업 | 2026-03-09 | 2026-03-13
|  | acWeekDate | 공통 | 주차 날짜 선택 컨트롤 | 2026-03-09 | 2026-03-13
김영진 | POP32B (비가동현황(가공)) | POP32B_M0A | Main | 비가동현황 조회/관리 (주차검색, 우클릭메뉴, 상세원인/처리내용 컬럼 추가) | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 5주차
|  | POP32A_D0A | Popup | 비가동 등록/수정 팝업 (시간입력) | 2026-03-03 | 2026-03-06
|  | POP32B_D0A | Popup | 가공 상세원인 수정 및 확인 팝업 (POP32B 전용) | 2026-03-03 | 2026-03-06
|  | POP32A_D2A | Popup | 비가동 엑셀업로드 팝업 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 6주차
| STD47A (작업표준서(조립)) | STD47A_M0A | Main | 모델 트리+파일 목록 탭 관리 (트리+그리드+파일첨부) | 2026-03-09 | 2026-03-13
|  | acAttachFileControl | 공통 | 파일 첨부/관리 컨트롤(추가개발일정필요)